## Лист1
Риск | Вероятность | Последствия | Меры воздействия | Итог и меры
Перестанет выходить на связь кто-то из команды | Высокая | 1) Отсутствие коммуникации в команде 2) Снизиться качество продукта | 1) Узнать все номера телефонов, договориться в начале проекта о совмещении ролей 2) Управлять конечным результатом в моменте
Сломается ноутбук/ПК | Низкая | 1) Не на чем будет создавать новеллу/не успеем в срок | 1) Проверить работоспособность компьютера в начале семестра 2) Узнать есть ли у кого-нибудь еще один ноутбук
Кто-то из команды заболел | Средняя | 1) Увеличение сроков выполнения проекта 2) Не успеть реализовать проект | 1) Договориться в начале проекта о совмещении ролей 2) Управлять конечным результатом в моменте
Нет необходимых навыков для той или иной роли | Средняя | 1) Снизиться качество продукта | 1) Убедиться, что все члены команды, для выбранных ими ролей, обладают необходимыми навыками 2) Помощ в нахождении ресурса для получение того или иного навыка
"Выгорание" членов команды | Низкая | 1) Снижение качеста работы команды 2) Увеличение сроков выполнения проекта | 1) Правильное распределение задач 2) Адекватные сроки выполнения задач 3) Подбадривание команды
Непонимание задачи | Средняя | 1) Пвыполнение задачи заново 2) Увеличение сроков выполнения проекта 3) Демотивация команды | 1) Ставить четкие задачи 2) Декомпозиция большой задачи 3) Обсуждение задач на встречах 4) Обратная связь
Не понимание критериев оценивания проекта | Средняя | 1) Снижение оценки по ОПД | 1) Уточнить критерии оценивания 2) Убедиться, что все члены команды поняли, что должно получиться в конечном итоге
Выполнение поставленной задачи с задержкой | Средняя | 1) Увеличнение сроков 2) Задержка всей работы команды | 1) Напоминать о поставленных задачах 2) Следить, на какой стадии выполнения находится та или иная задача
Не успеем реализовать проект в срок | Высокая | 1) Не получим оценку по ОПД => долг => отчисление | 1) Сделать большую часть работы до смены расписания 2) Реализовать проект со снижением качества
У экспертов не откроется архив с новеллой | Средняя | 1) Снижение оценки за проект 2) Демотивация команды | 1) Тимлид проверяет доступность всех артефактов до защиты 2) Кто-то из команды проверяет ссылку